## cronograma
Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais - PGPPDP
A ç õ e s | P a r t i c i p a n t e s | 2 0 2 4 | [11 empty] | 2 0 2 5 | [11 empty] | 2 0 2 6
|  | Status | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Nova designação dos Encarregados de Dados | Secretária SMFP | Concluído | bar: Fev
Atualização do Comitês de Privacidade e Proteção dos dados pessoais | Secretária SMFP | Concluído | bar: Mar
Atualização do canal visando aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências | Encarregados de Dados | P e r m a n e n t e | bar: Fev to 2 0 2 5 Dez
Elaborar Plano de Capacitação e divulgação da cultura LGPD para os servidores da SMFP | Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/ Comitê | P e r m a n e n t e | bar: Fev to 2 0 2 5 Dez
Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê Encarregado de Dados | SMIT | Concluído | bar: Mar
Capacitação dos Encarregados de Dados | SMIT/CURSOS/PESQUISAS | P e r m a n e n t e | bar: Fev to 2 0 2 5 Dez
Elaboração do Cronograma de Implementação PGPPDP | SMIT/Encarregados de Dados | Concluído | bar: Abr
Reunião com o Comitê / aprovação dos cronogramas | Encarregados/Comitê | Concluído
Publicação e atualização do portal LGPD/SMFP | Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação | P e r m a n e n t e
*Mapeamento dos contratos e instrumentos congêneres | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído
Elaboração de formulários de mapeamentos / ajuste das ferramentas de coleta de dados | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído
**Elaboração do Inventário de Dados Pessoais SUPTG, GAB | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído
**Elaboração do Inventário de Dados Pessoais SUPTM | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído
**Elaboração do Inventário de Dados Pessoais da SUPOR | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído
**Elaboração do Inventário de Dados Pessoais da SUPCRE | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído
**Elaboração do Inventário de Dados Pessoais REC RIO e CCM | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído
Orientações do Controlador ao Operador | Assessoria Jurídica e Assessoria de informática | Concluído
Termo de Uso | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído | bar: Jun to 2 0 2 5 Jul; 2 0 2 6 Ago to 2 0 2 6 Set
Termo de Consentimento | Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê | Não se aplica
Política de Cookies | Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática /Assessoria de Comunicação/Comitê/ Setores | Não se aplica
Aviso de Privacidade | Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê | Concluído | bar: Jun to 2 0 2 5 Jul; 2 0 2 6 Ago to 2 0 2 6 Set
Política de Privacidade | Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê | Concluído | bar: Jun to 2 0 2 5 Mai; 2 0 2 6 Ago to 2 0 2 6 Set
Política de Controle de Acessos | Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê | A iniciar | bar: 2 0 2 5 Jan to 2 0 2 5 Mai; 2 0 2 6 Mar to 2 0 2 6 Abr
Relatório de Incidentes de Proteção de Dados | Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê | Em andamento | bar: 2 0 2 5 Jan to 2 0 2 5 Dez
Plano de Análise de Riscos | Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê | Em andamento | bar: 2 0 2 5 Jan to 2 0 2 6 Jun
Plano de resposta ao Incidentes de Proteção de Dados Pessoais | Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê | Em andamento | bar: 2 0 2 5 Nov to 2 0 2 6 Dez
Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais (RIPD) | Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê | A iniciar | bar: 2 0 2 5 Nov to 2 0 2 6 Dez

## linha LGPD
15.01.2024 |  | 01.03.24 |  | 09.04.2024 | 02.05.2024
01.02.2024 | 28.02.2024 |  | 08.04.2024
Início do levantamento da LGPD para reativar os trabalhos
Atualização do Comitê de Proteção de Dados, Equipe de Encarregados de Dados, Site da Fazenda e Estudos sobre o tema
Publicação da Subgerência de Integridade e Proteção de Dados IPD
Início da Elaboração do Cronograma de Implementação PGPPDP e Proposta de Modelo de Cronograma de adequação de Contratos
Reunião com o Comite
Reunião do Comitê de Proteção de Dados, aprovação do cronograma e delineamento do mapeamento dos contratos
Início dos mapeamento dos contratos e organização da estrutura para o mapeamento do inventário de dados
Início dos mapeamento Inventário de Dados Pessoais na SMFP